## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основная информация |  |  |  | Дополнительная информация
Дата старта | 2026-08-26 |  |  | Разработка с нашей стороны? | TRUE
Дата отчета | 1 числа каждого месяца
Ответственный менеджер | Максим Чешков |  |  | Кол-во часов SEO, ч | 32
SEO стратег | Леонид Мулякин |  |  | Кол-во часов разработки, ч
Ведущий SEO | Леонид Мулякин |  |  | Кол-во часов контен-менеджер, ч
URL | https://sk-espada.ru/
Бюджет на SEO | 110000 |  |  | Доп.бюджет
Тематика | Ремонт под ключ, дизайн интерьеров |  |  | Ссылки
Гео | Москва |  |  | Тексты
Google диск | СК ЭСПАДА |  |  | Разработка
Особые пожелания | В брифе много крутой инфы
Данные клиента
Имя клиента | Мария
Должность клиента | Маркетолог
Телеграм клиента | @x_aarh
WhatsApp клиента
Телефон клиента
Почта клиента
Доступы
Я.Метрика | TRUE
Я.Вебмастер | TRUE
GSC | FALSE
Старая тильда | https://tilda.ru/login/ | mariya.repyahova.2012@mail.ru | N2ttVf3y
Админка
Доступ к хостингу

## ОТЧЕТЫ
№ месяца | Месяц | Ссылка на отчет
2026
1 месяц | сентябрь
2 месяц | октябрь
3 месяц | ноябрь
4 месяц | декабрь
2027
5 месяц | январь
6 месяц | февраль
7 месяц | март
8 месяц | апрель
9 месяц | май
10 месяц | июнь
11 месяц | июль
12 месяц | август

## ГОДОВОЙ ПЛАН
Месяц | Наименование задачи | Спринт | Статус | Планируемое время (часы) | Фактическое время (часы) | Ответственный | Результат | Комментарий
Сентябрь 2026 | Переезд на WordPress
| Получение доступов | Подготовка к переезду | В работе | 1 |  | Мулякин Леонид
| Выгрузка контента и картинок со старого сайта | Подготовка к переезду | Готово | 2 |  | Мулякин Леонид
| Технический аудит сайта и фиксация точки отсчёта | Подготовка к переезду | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Карта соответствия старых и новых адресов | Подготовка к переезду | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Сбор семантического ядра | Опережающие SEO-работы | В работе | 4 |  | Мулякин Леонид
| Проектирование структуры сайта | Опережающие SEO-работы | В работе | 3 |  | Мулякин Леонид
| Развёртывание WordPress и настройка окружения | Разработка | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Отрисовка макетов шаблонов страниц | Разработка | В работе | 3 |  | Мулякин Леонид
| Разработка главной страницы | Разработка | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Разработка шаблона страницы услуги | Разработка | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Разработка сквозной шапки и подвала | Разработка | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Перенос контента и настройка ЧПУ | Разработка | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Адаптация шаблонов под мобильные | Разработка | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Настройка 301-редиректов и склейка зеркал | Запуск | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Технические настройки после переезда | Запуск | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Регистрация в Я.Вебмастер, Я.Метрика и GSC | Запуск | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Отчётность и консультации | Отчётность | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| План работ на 1 месяц ¦ sk-espada ¦ SEO VICTORY | [6 empty] | Ссылка на документ
| План работ на 6 месяцев ¦ sk-espada.ru ¦ SEO VICTORY | [6 empty] | Ссылка на документ
ИТОГО:
Октябрь 2026 | Семантика, структура, метатеги
| Анализ лидеров поисковой выдачи | Анализ ниши | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Анализ конкурентов по коммерческим факторам | Анализ ниши | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Съём частотности и чистка ядра | Семантика | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Кластеризация запросов по интенту | Семантика | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Занесение ядра в Топвизор и съём позиций | Семантика | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Разработка расширенной структуры сайта | Структура | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| ТЗ на реализацию новых разделов | Структура | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| ТЗ на доработку по анализу коммерческих факторов | Структура | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Написание метатегов для приоритетных страниц | Метатеги | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Размещение метатегов и проверка сниппетов | Метатеги | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Отчётность и консультации | Отчётность | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
ИТОГО:
Ноябрь 2026 | Посадочные страницы и контент
| Создание страниц под виды ремонта | Посадочные страницы | Планируется | 5 |  | Мулякин Леонид
| Создание страниц под типы помещений | Посадочные страницы | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Метатеги и заголовки новых страниц | Посадочные страницы | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| ТЗ на тексты для приоритетных страниц | Контент | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Вычитка и размещение текстов | Контент | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Раздел «Портфолио» | Страницы доверия | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Раздел «Отзывы» | Страницы доверия | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Анализ ссылочного профиля и регистрация в справочниках | Ссылочное | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Разработка анкор-листа | Ссылочное | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Отчётность и консультации | Отчётность | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
ИТОГО:
Декабрь 2026 | Микроразметка, навигация, блог
| Разметка организации и страниц услуг | Микроразметка | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Разметка блоков вопросов и отзывов | Микроразметка | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Внедрение хлебных крошек | Навигация | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Тематическая перелинковка | Навигация | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Внедрение недостающих коммерческих блоков | Коммерческие факторы | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Доработка форм захвата и квиз-калькуляторов | Коммерческие факторы | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Контент-план по информационным запросам | Блог | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Подготовка и размещение статей | Блог | Планируется | 5 |  | Мулякин Леонид
| Подбор доноров и размещение материалов | Ссылочное | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Отчётность и консультации | Отчётность | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
ИТОГО:
Январь 2027 | Масштабирование структуры и ссылочное
| Страницы под ценовые сегменты и форматы работ | Структура, вторая волна | Планируется | 5 |  | Мулякин Леонид
| Геозависимые страницы по районам Москвы и области | Структура, вторая волна | Планируется | 5 |  | Мулякин Леонид
| Метатеги и тексты для новых страниц | Структура, вторая волна | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Публикация статей по контент-плану | Блог | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Расширение блоков FAQ на коммерческих страницах | Контент | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Наращивание ссылочной массы | Ссылочное | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Контроль качества ссылочного профиля | Ссылочное | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Отбор запросов под поведенческие факторы | Поведенческие | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Запуск запросов в работу и контроль динамики | Поведенческие | Планируется | 2 |  | Мулякин Леонид
| Отчётность и консультации | Отчётность | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
ИТОГО:
Февраль 2027 | Аналитика результатов и доработка
| Анализ динамики позиций и трафика за период | Аналитика | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Доработка недоранжирующих страниц | Аналитика | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Актуализация семантического ядра | Аналитика | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Повторный технический аудит | Технический контроль | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Оптимизация скорости загрузки | Технический контроль | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Публикация статей по контент-плану | Блог | Планируется | 4 |  | Мулякин Леонид
| Обновление ранее размещённых материалов | Контент | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Наращивание ссылочной массы | Ссылочное | Планируется | 3 |  | Мулякин Леонид
| Оценка эффективности размещений | Ссылочное | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Продолжение работы с поведенческими факторами | Поведенческие | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Отчёт по итогам полугодия | Отчётность | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
| Формирование стратегии на следующий период | Отчётность | Планируется | 1 |  | Мулякин Леонид
ИТОГО:
| Итого за 6 месяцев |  | ИТОГО: