## Лист1
ПЛАН РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ САЙТА ¦ 1 МЕСЯЦ
№ | Задача | Что входит в работу | Для чего нужен | Ожидаемый результат
1. ПЕРЕЕЗД САЙТА НА WORDPRESS
2026-01-01 | Аудит текущего сайта перед переездом | Анализ структуры, URL, контента и индексации старого сайта, фиксация текущих позиций и трафика | Сохранить накопленный вес и не потерять трафик при переезде | Карта URL и базовая точка для контроля после переезда
2026-02-01 | Развёртывание сайта на WordPress | Установка и настройка WordPress, выбор и настройка темы, базовая настройка хостинга и окружения | Перенести проект на гибкую и SEO-дружелюбную CMS | Рабочий сайт на WordPress, готовый к наполнению
2026-03-01 | Перенос контента и настройка ЧПУ | Перенос страниц и контента, настройка человекопонятных URL, меню и базовой навигации | Сохранить контент и обеспечить корректную структуру адресов | Контент перенесён, URL приведены к SEO-формату
2026-04-01 | Настройка 301-редиректов | Составление карты соответствия старых и новых URL, настройка постраничных 301-редиректов | Передать вес старых страниц новым и избежать потери позиций | Все старые URL ведут на актуальные страницы без потерь
2026-05-01 | Технические настройки после переезда | Настройка robots.txt, sitemap.xml, подключение Яндекс.Вебмастер и Google Search Console, проверка индексации | Обеспечить корректное сканирование и индексацию нового сайта | Сайт корректно индексируется поисковыми системами
2. СБОР СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА
2026-01-02 | Анализ ниши и конкурентов | Изучение ниши, ключевых игроков рынка и страниц-лидеров поисковой выдачи | Определить точки роста и запросы, генерирующие трафик в нише | Карта конкурентов и перечень приоритетных направлений
2026-02-02 | Сбор семантического ядра | Подбор целевых коммерческих и информационных запросов по всем направлениям, видам товаров и услуг | Охватить весь спрос целевой аудитории | Структурированное семантическое ядро
2026-03-02 | Кластеризация запросов по интенту | Группировка запросов по намерению: категории, карточки товаров, услуги, информационные страницы | Распределить запросы по страницам без пересечений и каннибализации | Матрица соответствия запросов и посадочных страниц
2026-04-02 | Занесение ядра в Топвизор и контроль позиций | Загрузка ядра в Топвизор, распределение по группам и регионам, запуск автоматического съёма | Отслеживать динамику позиций по ключевым направлениям | Настроенная система мониторинга позиций
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
2026-01-03 | Разработка новой структуры сайта | Формирование структуры на основе семантики: категории, подкатегории, страницы товаров, услуг и информационные разделы | Обеспечить максимальный охват целевых запросов через релевантные страницы | Схема новой SEO-структуры сайта
2026-02-03 | Доработка структуры текущих страниц | Приведение существующих страниц в соответствие с новой структурой и интентами пользователей | Повысить релевантность уже существующих страниц без полной переработки сайта | Улучшенная логика структуры и посадочных страниц
4. ПРОРАБОТКА МЕТА-ТЕГОВ
2026-01-04 | Подготовка метатегов | Написание Title, Description и H1 для категорий, товаров, услуг и информационных страниц | Повысить CTR в выдаче и улучшить понимание страниц поисковиками | Готовый список метатегов для приоритетных разделов
2026-02-04 | Размещение проработанных метатегов | Внесение готовых Title, Description и H1 на сайт, проверка корректности отображения в поисковой выдаче | Убедиться, что метатеги реально применены и работают на рост кликабельности | Метатеги размещены на сайте и корректно отображаются в поиске
5. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ
2026-01-05 | Подготовка отчёта по итогам месяца | Формирование детального отчёта о выполненных работах, динамике позиций и трафика | Обеспечить прозрачность работ и понятность результатов | Структурированный отчёт с выводами и планом на следующий месяц
2026-02-05 | Консультация при возникновении вопросов | Оперативные ответы на вопросы по проекту, разъяснение этапов и результатов | Поддерживать оперативную коммуникацию и согласованность действий | Понимание клиентом статуса проекта и следующих шагов
р.60 000,00