## План 1 месяц
ПЛАН РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ САЙТА sk-espada.ru ¦ 1 МЕСЯЦ — ПЕРЕЕЗД НА WORDPRESS
№ | Задача | Что входит в работу | Для чего нужен
1. ПОДГОТОВКА К ПЕРЕЕЗДУ
1.1 | Технический аудит текущего сайта и фиксация базовой точки | Проверка индексации, кодов ответа сервера, редиректов, robots.txt и метатегов robots, canonical. Фиксация текущих позиций, трафика и списка проиндексированных страниц. | Переезд без зафиксированной точки отсчёта не позволяет оценить его результат. Сейчас в индексе Google находится одна страница помимо главной, в Яндексе — две, поэтому важно понимать, что именно мешает индексации, и не перенести те же проблемы на новую платформу.
1.2 | Инвентаризация контента и карта URL | Выгрузка всех текстов, изображений, форм и метатегов текущего сайта. Составление полной карты адресов с приоритетами и указанием страниц, которые переносятся, объединяются или закрываются. | Карта URL — основа для постраничных редиректов. Без неё часть страниц теряется при переносе, а накопленный сайтом ссылочный вес (159 внешних ссылок) уходит на несуществующие адреса.
1.3 | Проектирование карты соответствия старых и новых адресов | Составление таблицы соответствия «старый URL — новый URL» с учётом будущей структуры разделов и требований к ЧПУ. | Готовая карта соответствия позволяет настроить редиректы одномоментно с запуском и передать вес старых страниц новым без периода, когда адреса отдают 404.
2. РАЗРАБОТКА САЙТА НА WORDPRESS
2.1 | Развёртывание WordPress и настройка окружения | Подбор хостинга под нагрузку и дальнейшее масштабирование, установка WordPress, настройка SSL, почты, резервного копирования, базовых плагинов и параметров безопасности. | Текущая административная панель не позволяет свободно управлять метатегами, структурой и разметкой. WordPress снимает эти ограничения и даёт возможность расширять сайт без участия разработчика на каждой странице.
2.2 | Разработка главной страницы | Проектирование макета главной страницы с учётом коммерческих факторов ниши и перенос макета на WordPress. | Главная страница продвигается по самым частотным запросам ниши и принимает основную массу внутреннего и внешнего ссылочного веса, поэтому её структура прорабатывается в первую очередь.
2.3 | Разработка шаблона страницы услуги | Создание масштабируемого шаблона посадочной страницы с блоками описания, цен, этапов работ, примеров, FAQ и формы заявки. В дальнейшем расширение сайта идёт через этот шаблон. | Сейчас на сайте всего четыре категории услуг, тогда как спрос в нише разбит на десятки направлений. Шаблон позволяет создавать новые посадочные страницы без отдельной вёрстки под каждую.
2.4 | Разработка страниц «О компании» и «Контакты» | Проектирование и перенос на WordPress страниц с историей компании, командой, гарантиями, реквизитами, картой и формой обратной связи. | Отдельных страниц доверия на сайте сейчас нет. В нише ремонта квартир под ключ клиент выбирает подрядчика осторожно и ищет подтверждения надёжности, а поисковые системы учитывают эти разделы как сигналы E-E-A-T.
2.5 | Разработка сквозной шапки и футера | Вёрстка единой шапки и футера с корректным меню, кликабельным логотипом, контактами и ссылками на ключевые разделы. | В текущем меню нет понятной ссылки на главную, а переход по логотипу не работает. Это ухудшает навигацию и лишает главную страницу сквозной внутренней ссылки со всех страниц сайта.
2.6 | Перенос контента и настройка ЧПУ | Перенос текстов и изображений на новые шаблоны, настройка человекопонятных адресов, иерархии разделов и внутренней навигации. | Адреса страниц должны отражать структуру сайта и содержать ключевые слова — это влияет на релевантность и на восприятие ссылки пользователем в выдаче.
2.7 | Разработка мобильной версии | Адаптация всех созданных шаблонов под мобильные устройства, проверка отображения форм, меню и кнопок связи. | Основная доля поискового трафика в нише приходится на мобильные устройства, а обе поисковые системы ранжируют сайты по мобильной версии.
3. ЗАПУСК И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЕЗДА
3.1 | Настройка постраничных 301-редиректов и склейка зеркал | Внедрение редиректов по карте соответствия адресов, настройка единого главного зеркала, указание его в вебмастерах, приведение внутренних ссылок и canonical к одному виду. | Сейчас сайт доступен одновременно с www и без www, обе версии отдают одинаковый контент. Поисковые системы считают их разными сайтами, дублируют страницы в индексе и делят ссылочный вес между двумя адресами.
3.2 | Технические настройки после переезда | Формирование robots.txt и sitemap.xml, подключение и верификация в Яндекс.Вебмастере и Google Search Console, отправка ключевых страниц на переобход, проверка кодов ответа и скорости загрузки. | После смены платформы поисковым системам нужно заново обойти сайт. Ручная отправка на переобход и корректные технические файлы ускоряют возврат страниц в выдачу.
3.3 | Настройка аналитики и региональной привязки | Установка и проверка Яндекс.Метрики и Google Analytics, настройка целей по заявкам и звонкам, привязка сайта к региону продвижения в Яндекс.Вебмастере. | Без настроенных целей невозможно считать эффективность продвижения по заявкам, а без региональной привязки сайт не ранжируется по геозависимым запросам Москвы и области.
4. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ
4.1 | Отчёт по итогам переезда | Формирование отчёта о выполненных работах, результатах переноса и состоянии индексации на момент запуска. | Прозрачность работ и понятная фиксация состояния проекта на старте продвижения.
4.2 | Консультации по проекту | Оперативные ответы на вопросы, разъяснение этапов и согласование доступов и правок на стороне заказчика. | Часть работ требует участия заказчика, поэтому важна быстрая обратная связь по проекту.

## План 2 месяц
ПЛАН РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ САЙТА sk-espada.ru ¦ 2 МЕСЯЦ — СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, МЕТАТЕГИ
№ | Задача | Что входит в работу | Для чего нужен
1. АНАЛИЗ НИШИ И КОНКУРЕНТОВ
1.1 | Анализ лидеров поисковой выдачи | Разбор сайтов remont-f.ru, remontprofi.ru, tbdesign.pro и других лидеров ниши: глубина структуры, охват семантики, форматы контента, ссылочные стратегии. | Конкуренты держат в индексе от нескольких сотен до тринадцати тысяч страниц. Анализ показывает, каких разделов не хватает сайту для полноценного охвата спроса и за счёт чего лидеры занимают верхние позиции.
1.2 | Анализ коммерческих факторов | Проверка сайта и конкурентов по чек-листу коммерческих факторов: цены, гарантии, сроки, состав работ, формы захвата, отзывы, схемы оплаты. | Коммерческие факторы напрямую влияют на ранжирование в Яндексе и на конверсию. Сравнение с конкурентами показывает, какие блоки обязательны в нише и чего сайту не хватает.
2. СБОР СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА
2.1 | Сбор семантического ядра по всем направлениям | Подбор коммерческих, геозависимых и информационных запросов по ремонту и дизайну квартир: виды ремонта, типы помещений, классы отделки, форматы работ, ценовые сегменты, районы Москвы и города области. | Сейчас пользователи приходят на сайт лишь по двум брендовым запросам. Весь спрос «холодной» аудитории, которая ищет услугу, а не конкретную компанию, проходит мимо сайта.
2.2 | Съём частотности и чистка ядра | Снятие базовой, точной и уточнённой частотности по региону продвижения, удаление нецелевых, информационных и мусорных запросов, проверка коммерциализации выдачи. | В работу берутся только запросы с подтверждённым реальным спросом в регионе — это исключает создание страниц, на которые не придёт трафик.
2.3 | Кластеризация запросов по интенту | Группировка запросов по поисковому намерению на основе анализа живой выдачи, распределение кластеров по существующим и планируемым страницам. | Каждая страница должна отвечать на конкретный список запросов. Корректная кластеризация исключает каннибализацию, когда несколько страниц конкурируют между собой за один запрос.
2.4 | Занесение ядра в Топвизор и запуск съёма позиций | Загрузка финального ядра в систему мониторинга, распределение по группам и регионам, настройка автоматического съёма позиций в Яндексе и Google. | Динамика позиций по каждому кластеру — основной показатель, по которому оценивается результат работ и корректируется стратегия.
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
3.1 | Разработка расширенной структуры сайта | Проектирование структуры на основе кластеров: разделы по видам ремонта, типам помещений, классам отделки, форматам работ и ценовым сегментам, с иерархией и правилами перелинковки. | Сейчас сайт ограничен четырьмя категориями услуг. Пользователи ищут конкретные направления, но под эти запросы нет отдельных страниц, поэтому сайт ранжируется по узкому кругу фраз.
3.2 | Техническое задание на реализацию новых разделов | Составление ТЗ на создание разделов: адреса, вложенность, пункты меню, хлебные крошки, шаблоны, требования к контентным блокам. | Структура внедряется по единым правилам, что упрощает дальнейшее масштабирование и исключает разнобой в адресах и вёрстке.
4. ПРОРАБОТКА МЕТА-ТЕГОВ
4.1 | Написание метатегов для приоритетных страниц | Составление уникальных Title, Description и H1 по кластерам семантики с приоритетным ключом, географическим уточнением и коммерческими добавками. | Единого подхода к метатегам сейчас нет: они либо отсутствуют, либо дублируются. Это мешает поисковым системам определять релевантность страниц и формирует неинформативные сниппеты.
4.2 | Размещение метатегов и проверка сниппетов | Внесение готовых тегов на сайт, контроль уникальности, проверка длины и отображения в выдаче обеих поисковых систем. | Корректные сниппеты повышают долю переходов из выдачи даже при неизменных позициях.
5. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ
5.1 | Подготовка отчёта по итогам месяца | Формирование отчёта о выполненных работах, динамике индексации и позиций, план работ на следующий период. | Прозрачность работы, контроль результатов и обоснование инвестиций в SEO.
5.2 | Консультация при возникновении вопросов | Оперативные ответы на вопросы по проекту, разъяснение этапов и результатов. | Заказчик всегда в курсе статуса проекта и понимает ценность каждого этапа.

## План 3 месяц
ПЛАН РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ САЙТА sk-espada.ru ¦ 3 МЕСЯЦ — ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ И КОНТЕНТ
№ | Задача | Что входит в работу | Для чего нужен
1. СОЗДАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ СТРАНИЦ
1.1 | Создание страниц под виды ремонта | Разработка посадочных страниц по кластерам: косметический, капитальный, дизайнерский ремонт, ремонт под ключ, отделка новостроек. Наполнение блоками цен, этапов, сроков и состава работ. | Каждое направление имеет собственный спрос и собственную выдачу. Отдельная страница под кластер даёт сайту релевантную точку входа вместо конкуренции одной общей страницей по всем запросам.
1.2 | Создание страниц под типы помещений | Разработка посадочных страниц по кластерам помещений: кухня, ванная, санузел, спальня, детская, студия, однокомнатная и двухкомнатная квартира. | Запросы по типам помещений формируют значительный объём среднечастотного спроса и приводят аудиторию, которая уже определилась с задачей.
1.3 | Метатеги и заголовочная структура новых страниц | Написание Title, Description и H1 для созданных страниц, построение иерархии заголовков H2–H3 на основе кластеров. | Чёткая структура заголовков передаёт поисковым системам смысл страницы без двусмысленности и повышает её релевантность целевым запросам.
2. РАБОТА С КОНТЕНТОМ
2.1 | Составление технических заданий на тексты | Подготовка ТЗ для копирайтера по каждой приоритетной странице: структура заголовков на основе анализа топа, список ключей и LSI с распределением, требуемый объём, вопросы для блока FAQ. | Текст, написанный по ТЗ на основе выдачи, раскрывает тему в том объёме, который поисковые системы ожидают увидеть на странице этого типа.
2.2 | Вычитка и размещение текстов | Проверка готовых текстов на соответствие ТЗ, вхождения ключей и плотность, редактура, размещение на страницах с корректной вёрсткой и перелинковкой. | Размещённый и правильно свёрстанный текст переводит проработанную семантику в реальную релевантность страницы.
3. СТРАНИЦЫ ДОВЕРИЯ И ПОРТФОЛИО
3.1 | Раздел «Портфолио» | Создание раздела с кейсами: фотографии до и после, описание задачи, сроков, площади и бюджета, связь кейсов перелинковкой с соответствующими услугами. | В ремонте и дизайне примеры работ — главный аргумент при выборе подрядчика. Дополнительно раздел даёт уникальный контент и трафик по запросам вида «ремонт квартир фото работ».
3.2 | Раздел «Отзывы» | Создание страницы отзывов с реальными откликами клиентов, фотографиями объектов и виджетом Яндекс.Карт. | Отзывы формируют доверие к подрядчику, улучшают поведенческие метрики и усиливают сигналы E-E-A-T для поисковых систем.
4. ССЫЛОЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
4.1 | Анализ ссылочного профиля и регистрация в справочниках | Разбор текущего профиля и профилей конкурентов, отклонение спамных ссылок, регистрация компании в отраслевых справочниках, отзовиках и картографических сервисах. | У сайта нулевой показатель авторитетности домена при 782 ссылках у лидера ниши. Начинать наращивание профиля следует с естественных площадок, которые ожидаемы для компании из этой сферы.
4.2 | Разработка анкор-листа | Составление анкор-листа под приоритетные страницы с распределением анкорных, безанкорных и брендовых ссылок. | Продуманное распределение анкоров позволяет наращивать профиль без риска попадания под фильтры за переоптимизацию.
5. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ
5.1 | Подготовка отчёта по итогам месяца | Формирование отчёта о выполненных работах, динамике позиций и трафика, план работ на следующий период. | Прозрачность работы, контроль результатов и обоснование инвестиций в SEO.
5.2 | Консультация при возникновении вопросов | Оперативные ответы на вопросы по проекту, разъяснение этапов и результатов. | Заказчик всегда в курсе статуса проекта и понимает ценность каждого этапа.

## План 4 месяц
ПЛАН РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ САЙТА sk-espada.ru ¦ 4 МЕСЯЦ — МИКРОРАЗМЕТКА, НАВИГАЦИЯ, БЛОГ
№ | Задача | Что входит в работу | Для чего нужен
1. МИКРОРАЗМЕТКА SCHEMA.ORG
1.1 | Разметка организации и страниц услуг | Внедрение разметки Organization и LocalBusiness с названием, контактами, адресом, режимом работы и логотипом. Разметка страниц услуг типом Service с описанием, ценой и составом работ. | Без структурированных данных поисковые системы воспринимают страницы как обычный текст, а сниппеты остаются без цен и контактов. У конкурентов расширенные карточки занимают в выдаче больше места и собирают больше кликов.
1.2 | Разметка блоков вопросов и отзывов | Внедрение FAQPage на страницах с блоками вопросов и AggregateRating при наличии собранных отзывов, проверка через валидаторы Яндекса и Google. | Расширенные сниппеты со звёздами рейтинга и раскрывающимися вопросами заметно увеличивают долю переходов из выдачи.
2. НАВИГАЦИЯ И ПЕРЕЛИНКОВКА
2.1 | Внедрение хлебных крошек | Вывод навигационной цепочки от главной до текущей страницы на всех уровнях вложенности, добавление разметки BreadcrumbList, настройка кликабельности элементов. | Хлебных крошек на сайте нет. Пользователю сложнее понять, где он находится, поисковым системам — считать иерархию разделов, а в сниппетах не появляется наглядный навигационный путь.
2.2 | Тематическая перелинковка | Настройка перекрёстных ссылок между услугами, кейсами, статьями и страницами доверия по правилам, заложенным в структуре. | Вес сайта распределяется по страницам неравномерно. Перелинковка направляет его на приоритетные страницы, облегчает навигацию и сигнализирует поисковым системам о связности тематического кластера.
3. КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
3.1 | Внедрение недостающих коммерческих блоков | Подготовка контента и требований по блокам цен, гарантий, сроков, этапов работ, схем оплаты и договора. Контроль реализации на стороне разработчика. | Коммерческие факторы — прямой фактор ранжирования в Яндексе для услуг. Их проработка одновременно повышает конверсию сайта в заявку.
3.2 | Доработка форм захвата и конверсионных элементов | Вывод рабочей формы заявки на первом экране приоритетных страниц, добавление калькулятора расчёта стоимости, проверка корректности отправки заявок и передачи целей в Метрику. | Формы и калькулятор снимают барьер обращения на этапе выбора подрядчика и позволяют считать эффективность продвижения по заявкам, а не только по трафику.
4. РАЗВИТИЕ БЛОГА
4.1 | Контент-план по информационным запросам | Сбор информационной семантики, кластеризация по интентам и составление контент-плана статей с распределением ключей, заголовками и метатегами. | Блог сейчас не развивается, поэтому большой пласт запросов вида «сколько стоит ремонт квартиры» или «с чего начать дизайн-проект» остаётся неохваченным, а эту аудиторию на этапе выбора перехватывают конкуренты.
4.2 | Подготовка и размещение статей | Составление ТЗ, вычитка готовых материалов, вёрстка и размещение статей с перелинковкой на релевантные услуги и кейсы. | Статьи привлекают трафик верхней части воронки, демонстрируют экспертность и служат опорой для перелинковки на коммерческие страницы.
5. ССЫЛОЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
5.1 | Подбор доноров и размещение материалов | Отбор тематических, региональных и отраслевых площадок по качественным показателям, подготовка материалов и размещение ссылок на приоритетные страницы. | Внешние ссылки остаются одним из ключевых факторов ранжирования. В конкурентной нише ремонта квартир в Москве выйти в топ только за счёт внутренней оптимизации сложно.
6. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ
6.1 | Подготовка отчёта по итогам месяца | Формирование отчёта о выполненных работах, динамике позиций и трафика, план работ на следующий период. | Прозрачность работы, контроль результатов и обоснование инвестиций в SEO.
6.2 | Консультация при возникновении вопросов | Оперативные ответы на вопросы по проекту, разъяснение этапов и результатов. | Заказчик всегда в курсе статуса проекта и понимает ценность каждого этапа.

## План 5 месяц
ПЛАН РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ САЙТА sk-espada.ru ¦ 5 МЕСЯЦ — МАСШТАБИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ССЫЛОЧНОЕ
№ | Задача | Что входит в работу | Для чего нужен
1. РАСШИРЕНИЕ СТРУКТУРЫ, ВТОРАЯ ВОЛНА
1.1 | Страницы под ценовые сегменты и форматы работ | Создание посадочных страниц под запросы по стоимости и формату: ремонт под ключ, с материалами, эконом, стандарт, бизнес-класс, элитный, с указанием цен за квадратный метр. | Ценовые запросы приводят аудиторию на финальном этапе выбора. Отдельная страница под сегмент отвечает на запрос точнее, чем общая страница услуги.
1.2 | Геозависимые страницы по районам Москвы и области | Создание страниц под округа и районы Москвы и города Московской области с уникальным содержанием: объекты в районе, особенности жилого фонда, сроки выезда. | Геозависимые запросы формируют большой пласт спроса с высокой конверсией, а конкуренция по ним ниже, чем по общим запросам по Москве.
1.3 | Метатеги и тексты для новых страниц | Написание метатегов по кластерам, подготовка ТЗ на тексты, вычитка и размещение материалов. | Новые страницы включаются в ранжирование только после проработки метатегов и наполнения содержанием, соответствующим кластеру запросов.
2. РАБОТА С КОНТЕНТОМ И БЛОГОМ
2.1 | Публикация статей по контент-плану | Постановка ТЗ, вычитка, вёрстка и размещение очередной партии статей с перелинковкой на коммерческие страницы. | Регулярная публикация наращивает охват информационных запросов и постепенно увеличивает общий объём трафика на сайт.
2.2 | Расширение блоков FAQ на коммерческих страницах | Сбор реальных вопросов из подсказок и блока «Люди спрашивают», подготовка ответов и размещение блоков FAQ на приоритетных страницах. | Блоки вопросов закрывают дополнительные низкочастотные запросы, увеличивают время на странице и дают возможность попасть в быстрые ответы поисковых систем.
3. ССЫЛОЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
3.1 | Наращивание ссылочной массы | Размещение вечных ссылок на отобранных тематических площадках, работа с крауд-площадками и форумами по ремонту, контроль индексации размещённых материалов. | Планомерный прирост качественных ссылок повышает авторитетность домена и передаёт вес приоритетным страницам, что необходимо для конкуренции за частотные запросы.
3.2 | Контроль качества ссылочного профиля | Мониторинг новых входящих ссылок, отклонение спамных доноров, контроль динамики прироста и соотношения анкоров. | Резкий или неестественный прирост ссылок приводит к санкциям, поэтому профиль наращивается контролируемым темпом.
4. РАБОТА С ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ЯНДЕКСА
4.1 | Отбор запросов для оптимизации поведенческих факторов | Выбор запросов из одного кластера, подходящих по частотности, позициям и конкуренции. | Работа даёт результат только по запросам, которые уже находятся в зоне видимости и имеют достаточный спрос.
4.2 | Запуск запросов в работу и контроль динамики | Составление стратегии, запуск отобранных запросов, отслеживание результатов и корректировка при необходимости. | Поведенческие метрики — значимый фактор ранжирования в Яндексе, работа с ним ускоряет рост позиций по подготовленным страницам.
5. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ
5.1 | Подготовка отчёта по итогам месяца | Формирование отчёта о выполненных работах, динамике позиций и трафика, план работ на следующий период. | Прозрачность работы, контроль результатов и обоснование инвестиций в SEO.
5.2 | Консультация при возникновении вопросов | Оперативные ответы на вопросы по проекту, разъяснение этапов и результатов. | Заказчик всегда в курсе статуса проекта и понимает ценность каждого этапа.

## План 6 месяц
ПЛАН РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ САЙТА sk-espada.ru ¦ 6 МЕСЯЦ — АНАЛИТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ДОРАБОТКА
№ | Задача | Что входит в работу | Для чего нужен
1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОРРЕКТИРОВКА
1.1 | Анализ динамики позиций и трафика за период | Разбор динамики по кластерам и страницам, выявление направлений с недостаточным ростом, сопоставление с изменениями в выдаче и действиями конкурентов. | Полугодовой массив данных позволяет отделить работающие направления от неэффективных и перераспределить ресурсы в пользу первых.
1.2 | Доработка недоранжирующих страниц | Переработка метатегов, структуры заголовков и текстов на страницах, застрявших за пределами топ-10, расширение содержания по итогам анализа выдачи. | Страницы, вышедшие в топ-20, требуют наименьших усилий для попадания в топ-10 и дают наибольший прирост трафика на вложенное время.
1.3 | Актуализация семантического ядра | Досбор новых запросов, проверка изменившейся частотности, добавление кластеров в Топвизор. | Спрос в нише ремонта меняется сезонно и вместе с рынком, поэтому ядро требует регулярного обновления.
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И СКОРОСТЬ
2.1 | Повторный технический аудит | Проверка индексации, дублей, кодов ответа, редиректов, корректности разметки и файлов robots.txt и sitemap.xml, разбор ошибок из панелей вебмастеров. | За полгода на сайте появляются сотни новых страниц, вместе с ними накапливаются технические ошибки, которые ограничивают рост.
2.2 | Оптимизация скорости загрузки | Сжатие и перевод изображений в современные форматы, настройка кеширования, отложенной загрузки и минификации, работа с показателями Core Web Vitals. | Скорость загрузки влияет на ранжирование в обеих поисковых системах и напрямую сказывается на конверсии, особенно на мобильных устройствах.
3. КОНТЕНТ И БЛОГ
3.1 | Публикация статей по контент-плану | Постановка ТЗ, вычитка и размещение очередной партии статей с перелинковкой на коммерческие страницы. | Регулярная публикация поддерживает прирост информационного трафика и укрепляет экспертность бренда.
3.2 | Обновление и усиление ранее размещённых материалов | Актуализация статей и страниц услуг: обновление цен, добавление новых блоков, расширение по итогам анализа выдачи. | Обновление существующего контента даёт прирост позиций быстрее, чем создание новых страниц с нуля.
4. ССЫЛОЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
4.1 | Наращивание ссылочной массы | Размещение очередной партии ссылок на приоритетные страницы, работа с крауд-площадками, контроль индексации. | Ссылочный профиль наращивается непрерывно: остановка прироста замедляет рост позиций по конкурентным запросам.
4.2 | Оценка эффективности размещений | Анализ влияния размещённых ссылок на позиции и авторитетность домена, корректировка списка площадок. | Оценка результата позволяет перераспределить бюджет в пользу площадок, дающих реальный эффект.
5. РАБОТА С ПОВЕДЕНЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ЯНДЕКСА
5.1 | Продолжение работы и корректировка стратегии | Расширение списка запросов, контроль динамики, корректировка стратегии по итогам предыдущего периода. | Постепенное расширение охвата запросов закрепляет достигнутые позиции и переносит эффект на смежные кластеры.
6. ОТЧЁТНОСТЬ И СТРАТЕГИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
6.1 | Отчёт по итогам полугодия | Сводный отчёт о выполненных работах, динамике позиций, трафика и заявок за шесть месяцев работы. | Итоговая оценка результата продвижения и обоснование дальнейших вложений.
6.2 | Формирование стратегии на следующий период | Определение приоритетов на следующие месяцы с учётом достигнутых результатов и точек роста, выявленных за полугодие. | Продвижение планируется на основе накопленных данных проекта, а не общих отраслевых допущений.